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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗИМОВНИКОВСКОГО 
РАЙОНА
ПРИКАЗ
    от  18.04.2014г.                                                                                           № 114
Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта») поэтапного введения ФГОС ДО в Зимовниковском районе
    Во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
0. Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в дошкольных образовательных организациях Зимовниковского района (приложение № 1).
1. Руководителям ДОУ:
1. Разработать план мероприятий по введению ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации;
1. Обеспечить  поэтапное введение ФГОС ДО;
1. Обеспечить полное информирование педагогической и родительской общественности, всех заинтересованных лиц о ходе реализации мероприятий по введению ФГОС ДО (обсуждение на открытых площадках, семинарах, педсоветах, в СМИ, в сети Интернет и т.д.)
1. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления образования Мартынову Н.Г.

Начальник 
управления образования                                                                          Л.И. Кулешова



Приказ подготовлен:
Малюченко Н.В.

Приложение № 1
к приказу управления образования
от 18.04.2014г. № 114

«План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в дошкольных образовательных организациях Зимовниковского района

Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» направлена на обеспечение повышения эффективности предоставления услуг в сфере образования в Зимовниковском районе и с учетом новых требований к качеству предоставления услуг дошкольного образования, организации образовательного процесса.
Цель: Определение первоочередных действий по обеспечению введения ФГОС ДО, освоение муниципального алгоритма введения ФГОС ДО.
Распространение эффективного опыта обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДОна основе разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОО.
Задачи:
- определение нормативно-правового, организационного, кадрового, финансово-экономического, информационного обеспечения и научно-методического сопровождения, регулирующих введение ФГОС ДО;
- проектирование, согласование и апробация плана мероприятий «дорожная карта» изменений и дополнений в образовательную систему ДОО в условиях введения ФГОС ДО, направленных на повышение эффективности дошкольного образования в Зимовниковском районе;
- развитие профессионально-педагогических компетенций участников введения ФГОС ДО, мотивационной готовности управленческих и педагогических кадров к инновационной деятельности в условиях введения ФГОС ДОна основе практикосозидательного партнерства с методической службой ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;
- интенсификация инновационных процессов модернизации системы дошкольного образования на основе распространения эффективной практики обеспечения доступного качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.

	
№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	Муниципальный уровень
	Уровень дошкольной образовательной организации (ДОО)

	1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО

	1.1.
	Создание рабочих групп по введению ФГОС ДО
	январь-апрель 2014
	Формирование  муниципальной рабочей группы, разработка положений об ее деятельности.
	 Формирование  рабочих групп в ДОО, разработка положений об их деятельности.


	1.2.
	Формирование нормативной правовой базы введения ФГОС ДО в Зимовниковском районе
	январь-май 2014
	Подготовка приказов, локальных актов муниципального уровня, регламентирующих переход на ФГОС ДО
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность дошкольных образовательных организаций;

Приведение должностных инструкций работников дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ДО;

Определение основных направлений деятельности дошкольных образовательных организаций  в соответствии с требованиями ФГОС ДО, внесение изменений в программы развития дошкольных образовательных организаций

	1.3.
	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО
	апрель-май 2014
	Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО
	Оценка степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО

	1.4.
	Разработка и утверждение плана-графика поэтапного введения ФГОС ДОв дошкольных образовательных организациях Зимовниковского района
	апрель-июнь 2014
	План-график поэтапного введения ФГОС ДО в Зимовниковском районе
	План-график поэтапного введения ФГОС ДО в ДОО

	1.5.
	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО
	апрель-июль 2014
	Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО
	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО.

Обеспечение курсовой переподготовки и повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО

	1.6.
	Определение наставников для молодых специалистов 
по обеспечению введения ФГОС ДО
	апрель-июль 2014
	Муниципальные распорядительные документы, регламентирующие формирование системы наставничества в ДОО в целях повышения эффективности деятельности педагогов по введению ФГОС ДО
	Формирование и развитие системы наставничества в ДОО в целях повышения эффективности деятельности педагогов по введению ФГОС ДО

	1.7.
	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, укрепления здоровья детей
	постоянно
	Муниципальные распорядительные документы, регламентирующие обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  компетентности родителей в вопросах развития и образования, укрепления здоровья детей
	Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность

	1. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО

	2.1.
	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников системы ДО
	2014-2015 
	Формирование  графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников системы ДО с целью обеспечения достижения показателя «Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году»
	Обеспечение достижения показателя «Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году»

	2.2.
	Методическое сопровождение педагогических работников в процессе введения ФГОС ДО
	2014
по мере публикации реестра примерных основных образова
тельных программ ДО


	Методические рекомендации по созданию основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО
	Разработка и утверждение ООП ДОс учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО с привлечением органов государственно-общественного управления.

Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий для использования в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)

	
	
	2014
	Методические рекомендации по моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО
	Создание модели (моделей) образовательного процесса в ДОО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников на основе ФГОС ДО

	
	
	2014-2018
	Планирование и поэтапное оснащение муниципальных ДОО в соответствии с ФГОС ДО
	Планирование и оснащение образовательного пространства ДОО содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО

	2.3.
	Проведение аттестации педагогических и руководящих работников ДОО
	2014-2015
	План-график прохождения аттестации педагогических и руководящих работников ДОО
	План-график прохождения аттестации педагогических и руководящих работников ДОО

	2.4.
	Деятельность рабочих групп
	2014-2018
	Организация деятельности муниципальной рабочей группы, проведение консультаций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по проблемам введения ФГОС ДО
	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях, мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО

	
	
	2014-2018
	
	Организация деятельности рабочих групп ДОО по введению ФГОС ДО

	2.5.
	Организация деятельности опорных площадок по введению ФГОС ДО
	2014-2016
	
	Изучение и распространение опыта ДОО по реализации моделей ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО

	1. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО

	3.1.
	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	2014-2016
	
	Анализ и определение потребности в необходимых средствах обучения и воспитания (в том числе технических), материалах (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО

	3.2.
	Мониторинг образовательного пространства ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	апрель – май 2014

апрель-май 2015
	Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательного пространства ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	Наличие в ДОО средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО

	3.3.
	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
	апрель – май 2014

апрель-май 2015
	Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО

	Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО

	1. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

	4.1.
	Доведение нормативных правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДОдо сведения всех заинтересованных лиц
	постоянно
	Полное информационное обеспечение ДОО по вопросам введения ФГОС ДО
	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативных правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО

	4.2.
	Организация общественных обсуждений документов и вопросов реализации ФГОС ДО
	по мере необходимости
	Проведение семинаров, консультаций, круглых столов и др. мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО
	Проведение педагогических советов и других форм методической работы в ДОО по обсуждению реализации ФГОС ДО

	4.3.
	Освещение в СМИ, на сайтах в сети Интернет хода реализации ФГОС ДО
	постоянно
	Подготовка публикаций в СМИ, размещение на сайтеуправления образования, информации по вопросам реализации ФГОС ДО
	Подготовка публикаций в СМИ, размещение на сайтах ДОО информации по вопросам реализации ФГОС ДО
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