Утвержден

Заведующим МБДОУ детского сада «Вишенка»

Кукузовой И.А.

План - график

Мероприятий по введению   Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ детском саду «Вишенка»

на 2015 - 2016 г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки |  | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования | Март,2015 г |  | Заведующий . | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | Март,2015 г. |  | Заведующий . | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, «дорожная карта» |  |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | В течение 2015/ 2016 уч. года |  | Заведующий | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Июль, 2015 |  | Заведующий | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | До сентября 2015г |  | Заведующий | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |  |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах | В течение 2015/2016 учебного года |  | Заведующий | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов |  |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС | В течение 2015/2016 учебного года |  | Заведующий | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |
| 8 | Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования | Сентябрь 2016г. |  | Заведующий | Наличие ООП дошкольного образования | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |  |
| 9 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | Август 2016 г |  | Заведующий | Наличие программ | Протокол педсовета, приказ |  |
| 10 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | В течение учебного года |  | Заведующий | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов |  |
| 11 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ | до февраля 2016г. |  | заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |
| 12 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | Март 2015 г, апрель 2016г. |  | Заведующий | Диагностические материалы | План контроля |  |
| 13 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленным управлением образования |  | Заведующий |  | Отчеты |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | март 2015 г, апрель 2016 г. |  | заведующий |  | Аналитическая информация |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2015/2016 учебном году | По плану ИПК иПРО |  | заведующий | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | Апрель 2015г. |  | заведующий | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |  |
| 4 | Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО | В течение учебного года |  | заведующий | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |  |
| 5 | Отслеживание результатов внедрения ФГОС | В течение года |  | Заведующий |  | Информационная справка |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности МБДОУучебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  | В течение учебного года | заведующая | Определение необходимых изменений в оснащенности МБДОУс учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  | В течение года | Завхоз | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами |  | В течение года | заведующий | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | В течение учебного года | заведующий | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | В течение учебного года | заведующий | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | Апрель 2015 г. Февраль,2016 |  | заведующий | Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС | Диагностическая карта |  |
| 2 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года |  |  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ |  |