УТВЕРЖДЕН
Заведующим МБДОУ детского сада «Вишенка»
Кукузовой И.А.

План - график
Мероприятий по введению   Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ детском саду «Вишенка»
на 2015 - 2016 г.
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  ДО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования 
	Март,2015 г
	Заведующий
.

	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО 
	Март,2015 г.
	Заведующий
.

	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	Приказ, «дорожная карта»

	3
	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС 
	В течение 
2015/ 2016 уч. года 
	Заведующий

	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС  
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	Июль,
2015
	Заведующий

	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения  к переходу на ФГОС
	Педагогический совет 

	5
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО
	До сентября 2015г
	Заведующий

	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников  по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС   на педагогических советах
	В течение 2015/2016 учебного года
	Заведующий

	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования
	Протоколы педагогических советов

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов,  обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС 
	В течение 2015/2016
учебного года 
	Заведующий

	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	8
	Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования 
	Сентябрь  2016г.
	Заведующий

	Наличие ООП дошкольного образования 
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	9
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов
	Август 2016 г
	Заведующий

	Наличие программ
	Протокол педсовета, приказ

	
	
	
	
	
	

	10
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС
	В течение учебного года
	Заведующий

	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План консультаций для педагогов 

	11
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ
	до февраля 2016г.
	заведующий
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения  по внедрению ФГОС ДО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

	12
	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования 
	Март   2015 г, апрель 2016г.
	Заведующий
	Диагностические материалы
	План контроля

	13
	Организация отчетности по подготовке к  введению ФГОС
	По срокам и процедуре, установленным  управлением образования
	Заведующий

	 
	Отчеты 

	[bookmark: _GoBack]2. Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС ДО

	1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
	март  2015 г, апрель 2016 г.
	заведующий
	 
	Аналитическая информация

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2015/2016 учебном году 
	По плану
ИПК иПРО

	заведующий
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»
 
	Апрель 2015г.
	заведующий
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО
	В течение  учебного года
	заведующий
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Приказы, материалы

	5
	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
	В течение года
	Заведующий
 
	

	Информационная справка

	3. Создание материально-технического обеспечения подготовки  введения  ФГОС ДО

	1
	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС   к минимальной оснащенности МБДОУучебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	В течение учебного года
	заведующая
	Определение необходимых изменений в оснащенности 
МБДОУс учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП  дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	В течение года
	Завхоз 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами  
	В течение года
	заведующий
	Оснащенность  ООП  необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение  учебного года
	заведующий
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте МБДОУ 

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
 
	В течение учебного года
	заведующий
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте МБДОУ 

	
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

	1
	Проведение диагностики готовности ДОУ  к введению ФГОС ДО 
	Апрель 2015 г.
Февраль,2016
	заведующий
	Получение объективной информации о готовности 
к переходу на ФГОС
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте учреждения  информации о введении ФГОС дошкольного образования 
	В течение года
 
	
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ 

	
	
	
	
	
	
	


 


